配电终端自动化调试业务开展情况汇报

盐开电气分公司

自2021年5月起，盐开电气分公司（以下简称“盐开”）承接兄弟单位华源送变电工程有限公司（以下简称“华源”）配电自动化终端调试业务（以下简称“调试业务”）。盐开电气分公司并于2024年和2025年先后承接该公司代管响水兴源电力设计院（以下简称“兴源”）、海翔电气分公司（以下简称“海翔”）等配电自动化调试工作，至今深耕该项配套业务已满5年。5年来，盐开始终秉持大局意识，按照江苏怡宁能源实业集团有限公司（以下简称“集团”）整体工作部署，无条件支撑兄弟单位各项施工、抢修及专项保障工作，全力托举集团配网自动化整体板块业务有序推进。

目前，盐开在调试业务方面经营形势严峻，存在结算依据不明确、结算流程滞后、成本开销巨大等突出问题。具体情况如下：

一、结算依据不明确

（一）工程定额价格

根据2022年国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程预算定额 第五册 通信及自动化》，1台FTU调试费用测算为1085.91元、1台DTU调试费用测算为1459.58元。（具体测算过程见附录表1）

| 表1 1台FTU调试费用测算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制依据 | 定额名称 | 定额基价（元） | 合计（元） | 滚费后总计（元） |
| PX6-41 | 配电装置系统调试 配电系统调试 10kV | 366.86 | 534.09 | 1085.91 |
| PZ2-37 | 配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路 2以下 | 167.23 |  |  |

| 表2 1台DTU调试费用测算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制依据 | 定额名称 | 定额基价（元） | 合计（元） | 滚费后总计（元） |
| PZ2-38 | 配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路 6以下 | 202.41 | 699.7 | 1459.58 |
| PZ2-2 | 配电自动化设备 配电自动化终端装置安装调测 站所终端（DTU） 线路回数 6以内 | 497.29 |  |  |

目前，华源签报中约定1台FTU调试费用为358.14元、1台DTU调试费用为484.01元，仅为权威机构发布价格的32.98%、33.16%，即仅为定额结算价格三分之一左右。

- 结算流程滞后

目前，盐开仅与兴源结算2024年调试费用17.318674万元，结算流程因盐开与华源等单位结算依据分歧而无法推进。具体情况如下：

截至2025年底，盐开已完成亭湖、开发区、盐都、三新等市域范围内2530台FTU、965台DTU的调试、验收工作，全过程紧密配合华源、海翔等兄弟单位施工部署、工程攻坚及应急抢修工作，精准匹配项目建设节奏，有效保障了区域配网自动化建设项目按期落地、顺利投运。

表3 分年度调试完成情况

| 年份 | FTU（台） | DTU（台） |
| --- | --- | --- |
| 2021年（5—12月） | 150 | 35 |
| 2022年 | 252 | 54 |
| 2023年 | 336 | 134 |
| 2024年 | 625 | 184 |
| 2025年 | 1167 | 558 |
| 合计 | 2530 | 965 |

按照华源签报价、定额价50%、定额价70%，分别计算出年度收入，根据下游要求支出2021年—2025年分别为30.6万元、68.3550万元、77.854万元、100.647万元和1033.93万元。（详细过程见附录表2）具体收支统计如下表所示。

表4  2021—2025年自动化调试专业收支统计表

单位：元。单元格“收入 / 盈亏”沿用原表口径；2021年为5—12月。

| 年份 | 下游支出 | 华源签报价 收入 / 盈亏 | 定额价50% 收入 / 盈亏 | 定额价70% 收入 / 盈亏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021（5-12月） | 300,600 | 70,661 / -229,939 | 106,986 / -193,614 | 149,780 / -150,820 |
| 2022 | 683,550 | 116,388 / -567,162 | 176,233 / -507,317 | 246,727 / -436,823 |
| 2023 | 778,540 | 185,192 / -593,348 | 280,225 / -498,315 | 392,315 / -386,225 |
| 2024 | 1,006,470 | 312,895 / -693,575 | 384,456 / -622,014 | 468,964 / -537,506 |
| 2025 | 1,033,930 | 688,027 / -345,903 | 1,040,851 / +6,921 | 1,457,192 / +423,262 |
| 五年累计盈亏 | 3,803,090 | -2,429,926 | -1,814,339 | -1,088,113 |

### （一）按华源签报价格：五年累计亏损242.99万元，且各年份全部亏损，收入远不能覆盖支出，该价格口径严重偏离实际成本。

（二）按定额价50%结算：五年累计亏损181.43万元，仅2025年在业务量大幅上升后勉强持平（+0.69万元）。

（三）按定额价70%结算：五年累计亏损108.81万元，其中2025年盈利42.33万元，但前四年亏损仍无法弥补。

结论：无论何种结算口径，盐开调试业务五年整体均为亏损。

- 成本支出巨大

2026年，面对逐年提档的配网自动化技术标准与持续激增的业务体量，盐开补强作业力量，将原有1组2人的作业团队扩充至5组标准化作业团队，同步配齐调试设备、UKEY、作业车辆等配套物资，月调试能力从初期10台提升至峰值250余台，每年支出总成本约84.4万元（不含2人名金力员工与1辆自有车辆）。

车辆总计成本10万元，人员成本情况如下：

江苏兰克电力技术有限公司人员总包9万每年，6人累计54万元。江苏安智吉电力技术有限公司人员每年总包为10.8万元和9.6万元。协作单位人员每年工资累计为74.4万元。

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 角色 | 年限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顾坚 | 49 | 调试人员 | 5年 | 盐城市金力外包服务有限公司 |
| 2 | 孙厚民 | 30 | 调试人员 | 9年 | 江苏安智吉电力技术有限公司 |
| 3 | 卫勇 | 37 | 调试人员 | 9年 | 江苏安智吉电力技术有限公司 |
| 4 | 徐航 | 23 | 调试人员 | 9年 | 江苏安智吉电力技术有限公司 |
| 5 | 商连滔 | 27 | 调试人员 | 1年 | 江苏兰克电力技术有限公司 |
| 6 | 吴庭军 | 37 | 调试人员 | 1年 | 江苏兰克电力技术有限公司 |
| 7 | 张明义 | 24 | 调试人员 | 1年 | 江苏兰克电力技术有限公司 |
| 8 | 陈存贵 | 30 | 调试人员 | 2年 | 江苏兰克电力技术有限公司 |
| 9 | 陈存富 | 34 | 调试人员 | 1年 | 江苏兰克电力技术有限公司 |
| 10 | 孙红燕 | 47 | 资料员 | 1.5年 | 盐城市金力外包服务有限公司 |

- 管理支撑角色错位

调试工作作为衔接安装与运维的关键中间环节，业务对接链条冗长、涉及主体繁杂，需常态化协调配网部、信通、供电服务指挥中心等多个上级主业部门，同时对接华源、海翔、设计院3家甲方单位，亭湖、开发区、盐都、三新4个业主单位，以及10余家下游施工单位。盐开公司作为配电自动化调试业务的实际承揽实施主体，现阶段却承担着该项业务的管理职能，打破了“主站通知、现场执行”的标准化工作流程。管理角色与实施角色错位混淆，导致多方沟通协调成本高、推进效率低、落地效果差，严重制约FTU、DTU设备投运进度。

- 现场隐性工作量激增

配电自动化调试为送电前最后一道关键工序，易受设备质量参差、软硬件不兼容、厂家售后薄弱、施工计划调整、现场信号不稳定、天气变化、多部门衔接繁琐等多重因素影响，盐开实际调试总量增加25%、单台调试工作量增加20%，同时，约10%已完成的调试工作因各类工程变更被迫作废。上述新增增量工作量及无效损耗工作量均为现场实际人力、物力投入，未纳入原有计价结算体系，存在工作量与计价不匹配的问题。

- 人力资源配置不合理

目前调试人员均为全职在岗配置，但整体调试计划排布不够紧凑合理，导致人员频繁往返作业现场、现场无效等待时间过长，造成人力、车辆等核心资源的闲置与浪费。

为实现人力和车辆的最优化配置，建议调试模式转为施工安装、现场调试一体化作业模式，同一组人现场安装FTU和DTU设备完工即调试，盐开不再承揽FTU设备和DTU设备调试业务，将业务和人员整体划拨至集团施工类兄弟单位。同时，恳请集团统筹协调相关单位，加快款项清理结算，营造稳定正向的经营氛围。